## 2020
Línea de Producto: GLICERINA
PASOS PRELIMINARES PARA PODER REALIZAR EL ANÁLISIS DE PELIGROS
Elemento | Se tiene si o no | Información Relevante | Fuente de Información | Responsable | Fecha de Seguimiento | Fecha de Actualización
Requisitos Legales y reglamenarios aplicables | No | Identificar requisitos asociados a glicerina |  | Luis Caicedo
Requisitos de los clientes | si | Inlcuida en la matriz de requisitos legales la NTC 5830 | Daabon USA | Karen Cabrera | 14.07.2021 | 18.05.2021
Productos | No | Realizar listado de productos glicerina - anexo Manual inocuidad | SAP | Daniel Chaparro | 2021-07-27 | Formalizado el 26/07/2021
Procesos | No | Se cuenta con diagramas de flujo. Pte actualización de procedimientos y diagramas de flujo especificando PPRO y PCC | Diagramas de flujo | Daniel Chaparro | 2021-07-01
Equipos | No | Pte identificar listado de equipos e instalaciones. Incluir como anexo de Manual Inocuidad | NA | Daniel Chaparro | 2021-07-27 | Formalizado el 26/07/2021
Peligros (físicos) | No | Realizar revisión bibliográfica de peligros físicos generados en el proceso o por los equipos, o propios del producto.
Peligros (químicos) | No | Realizar revisión bibliográfica de peligros químicos generados en el proceso o por los equipos, o propios del producto.
Peligros (biológicos) | No | Realizar revisión bibliográfica de peligros biológicos generados en el proceso o por los equipos, o propios del producto.
Peligros Significativos | si | Plan de control de peligros se identifican los peligros significativos
Fichas Técnicas de las materias primas | NO | Pendiente |  | Luis Caicedo/ Leidy Cely
Fichas Técnicas de ingredientes |  |  |  | Luis Caicedo/ Leidy Cely
Ficha tecnica de insumos |  | Pendiente - Soda cáustica |  | Luis Caicedo/ Leidy Cely
Fichas Técnicas de materiales de contacto con el producto |  |  |  | Luis Caicedo/ Leidy Cely
Fichas Técnicas de los productos terminados | SI | Se cuentan con las fichas tecnicas de glicerina actualizadas | NA | Luis Caicedo/ Leidy Cely | 2021-07-01
Diagramas de flujo | No | Pte diagrama de recepción de materias primas | Procesos | Daniel Chaparro
Descripción del proceso de producción
Procedimientos que influyen en la inocuidad
Programas Prerrequisito
Medidas de control
Cambios estacionales
Patrones de cambio
Procesos contratados externamente
Controles de los procesos contratados externamente |  | Evaluacion de proveedores realizados anualmente
Sitios, procesos y productos afectados por los procesos contratados externamente
Note on B14: Lina María: Peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos, identificado mediante la evaluación de peligros, el cual necesita ser controlado por medidas de control.