## Informe de mtto Marzo
|  | INFORME MENSUAL DE MANTENIMIENTO |  |  | Código: MI-FR-003
Versión: 05
Fecha edición: 10/01/2021
MES : | 2021-03-31
EFICIENCIA |  |  | PARÁMETRO | CAUSAS | COMENTARIOS
PLANTA 1 BIODIESEL
1 | % DISPONILIDAD PLANTA TRANSESTERIFICACIÓN (TIEMPO DISPONIBLE (740,5/744) 99,5 % |  | > 95% | 3,5 Horas de parada mantenimiento: 1,5 hrs de parada operativa de planta debido a saturacion del sistema de prelavado y centrifugas servizi 2 hrs de parada de planta debido a falla mecanica en bomba 163PRN | Se realizó parada de mantenimiento programado donde se destacan las siguientes actividades; Se destaca la revisión de los trípodes y bujes del agitador 163ª1 y 163ª2, revisión de los tanques 163S1 y 163V7, instalación de sifón en tanque DRUM (planta 3), mtto mayor de bomba 166P9-1, reinstalación de líneas de metanol y metilato en succión, corrección de fugas del sistema de vapor p1, corrección de fuga por soldadura bomba de envío agua permeada a caldera, limpieza de tableros de inertización centrifugas #1, #2 y #3, limpieza química de intercambiador 166E4-1, 166E4-2, 163E5, limpieza manual de intercambiador 160E2, limpieza manual de centrífuga servizi #1, cambio de empaque fase ligera centrifuga GEA, corrección de fuga en línea plástica parte superior del separador 166S1, corrección de fuga por soldadura en línea de descarga 163p10, revisión de stroke bomba de cítrico 600P2, mantenimiento mayor de bomba 163P5, inspección trimestral de motores planta, mantenimiento preventivo de caldera <<limpieza de tubería inferior separador, limpieza de filtros, trampa, blower, inspección de correas, limpieza de tanque y bombas de refuerzo, revisión y lapeo de monedas>>, limpieza de piscina torre #3.
2 | % PARADAS POR MTTO CORRECTIVO (3,5/744) 3,2 % |  | <3,3% | 1,5 hrs de parada operativa de planta debido a saturacion del sistema de prelavado y centrifugas servizi 2 hrs de parada de planta debido a falla mecanica en bomba 163PRN | Ver acciones expuestas en el analisis por paradas por fallas.
3 | % REPROCESO (0/720) 0 % |  | 0% | Sin novedades. | Sin novedades.
4 | % CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (2399/2399) 100% |  | >90% | Se ejecutan las actividades preventivas, rutinas de inspección de intercambiadores, motores, bombas, instrumentación de P1, P2 y P3 y equipos periféricos. | Se realizó parada de mantenimiento programado donde se destacan las siguientes actividades; Se destaca la revisión de los trípodes y bujes del agitador 163ª1 y 163ª2, revisión de los tanques 163S1 y 163V7, instalación de sifón en tanque DRUM (planta 3), mtto mayor de bomba 166P9-1, reinstalación de líneas de metanol y metilato en succión, corrección de fugas del sistema de vapor p1, corrección de fuga por soldadura bomba de envío agua permeada a caldera, limpieza de tableros de inertización centrifugas #1, #2 y #3, limpieza química de intercambiador 166E4-1, 166E4-2, 163E5, limpieza manual de intercambiador 160E2, limpieza manual de centrífuga servizi #1, cambio de empaque fase ligera centrifuga GEA, corrección de fuga en línea plástica parte superior del separador 166S1, corrección de fuga por soldadura en línea de descarga 163p10, revisión de stroke bomba de cítrico 600P2, mantenimiento mayor de bomba 163P5, inspección trimestral de motores planta, mantenimiento preventivo de caldera <<limpieza de tubería inferior separador, limpieza de filtros, trampa, blower, inspección de correas, limpieza de tanque y bombas de refuerzo, revisión y lapeo de monedas>>, limpieza de piscina torre #3.
| PLANTA 2 BIODIESEL |  | PARÁMETRO | CAUSAS | COMENTARIOS
1. | % DISPONILIDAD PLANTA ESTERIFICACIÓN (TIEMPO DISPONIBLE (744/744) 100 % |  | > 95% | Sin Novedades. | Se realizó parada de mantenimiento programado donde se destacan las siguientes actividades; Se destaca la revisión de los trípodes y bujes del agitador 163ª1 y 163ª2, revisión de los tanques 163S1 y 163V7, instalación de sifón en tanque DRUM (planta 3), mtto mayor de bomba 166P9-1, reinstalación de líneas de metanol y metilato en succión, corrección de fugas del sistema de vapor p1, corrección de fuga por soldadura bomba de envío agua permeada a caldera, limpieza de tableros de inertización centrifugas #1, #2 y #3, limpieza química de intercambiador 166E4-1, 166E4-2, 163E5, limpieza manual de intercambiador 160E2, limpieza manual de centrífuga servizi #1, cambio de empaque fase ligera centrifuga GEA, corrección de fuga en línea plástica parte superior del separador 166S1, corrección de fuga por soldadura en línea de descarga 163p10, revisión de stroke bomba de cítrico 600P2, mantenimiento mayor de bomba 163P5, inspección trimestral de motores planta, mantenimiento preventivo de caldera <<limpieza de tubería inferior separador, limpieza de filtros, trampa, blower, inspección de correas, limpieza de tanque y bombas de refuerzo, revisión y lapeo de monedas>>, limpieza de piscina torre #3.
2. | % PARADAS POR MTTO CORRECTIVO (0/744) 0,00 % |  | <3,3% | Sin Novedades. | Sin Novedades.
3. | % REPROCESO (0/720) 0% |  | 0% | Sin Novedades. | Sin Novedades.
4. | % CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (2399/2399) 100% |  | >90% | Se ejecutan las actividades preventivas, rutinas de inspección de intercambiadores, motores, bombas, instrumentación de P1, P2 y P3 y equipos periféricos. | Se realizó parada de mantenimiento programado donde se destacan las siguientes actividades; Se destaca la revisión de los trípodes y bujes del agitador 163ª1 y 163ª2, revisión de los tanques 163S1 y 163V7, instalación de sifón en tanque DRUM (planta 3), mtto mayor de bomba 166P9-1, reinstalación de líneas de metanol y metilato en succión, corrección de fugas del sistema de vapor p1, corrección de fuga por soldadura bomba de envío agua permeada a caldera, limpieza de tableros de inertización centrifugas #1, #2 y #3, limpieza química de intercambiador 166E4-1, 166E4-2, 163E5, limpieza manual de intercambiador 160E2, limpieza manual de centrífuga servizi #1, cambio de empaque fase ligera centrifuga GEA, corrección de fuga en línea plástica parte superior del separador 166S1, corrección de fuga por soldadura en línea de descarga 163p10, revisión de stroke bomba de cítrico 600P2, mantenimiento mayor de bomba 163P5, inspección trimestral de motores planta, mantenimiento preventivo de caldera <<limpieza de tubería inferior separador, limpieza de filtros, trampa, blower, inspección de correas, limpieza de tanque y bombas de refuerzo, revisión y lapeo de monedas>>, limpieza de piscina torre #3.
| PLANTA 3 ACEITE SINTETICO |  | PARÁMETRO | CAUSAS | COMENTARIOS
1. | % DISPONILIDAD PLANTA (TIEMPO DISPONIBLE (744/744) 100% |  | > 95% | Sin Novedades. | Se realizó parada de mantenimiento programado donde se destacan las siguientes actividades; Mtto preventivo de caldera (limpieza de tubería inferior separador, cambio de rodamientos bomba principal lado planta 4, limpieza de filtros, trampa, blower, limpieza de tanque y bombas de refuerzo, revisión y lapeo de monedas), limpieza y calibración de PHmetros, limpieza manual intercambiador 163E2, 163E6 y 160E2, limpieza de tableros de inertización centrífugas servizi #1, #2 y #3 de planta 1, mantenimiento y calibración de válvulas de seguridad; PSV163P1-1, 163P1-2, 163P1-3, 163E2, 163E6, 17801 y 17802, inspección tirmestral motores plantas, limpieza piscinas torre Proton #1 y Comtecol #2, limpieza manual de centrífuga servizi #1 y #3, inspección de demister en columna de glicerina 166C1, limpieza de intercambiadores 166P11-1 y 166P11-2, limpieza de tubería de sistema de venteo tanque 163V3, limpieza de filtro y valvula centrífuga GEA.
2. | % PARADAS POR MTTO CORRECTIVO (0/744) % |  | <3,3% | Sin Novedades. | Sin Novedades.
3. | % REPROCESO (0/720) 0% |  | 0% | Sin Novedades. | Sin Novedades.
4. | % CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (2399/2399) 100% |  | >90% | Se ejecutan las actividades preventivas, rutinas de inspección de intercambiadores, motores, bombas, instrumentación de P1, P2 y P3 y equipos periféricos. | Se realizó parada de mantenimiento programado donde se destacan las siguientes actividades; Mtto preventivo de caldera (limpieza de tubería inferior separador, cambio de rodamientos bomba principal lado planta 4, limpieza de filtros, trampa, blower, limpieza de tanque y bombas de refuerzo, revisión y lapeo de monedas), limpieza y calibración de PHmetros, limpieza manual intercambiador 163E2, 163E6 y 160E2, limpieza de tableros de inertización centrífugas servizi #1, #2 y #3 de planta 1, mantenimiento y calibración de válvulas de seguridad; PSV163P1-1, 163P1-2, 163P1-3, 163E2, 163E6, 17801 y 17802, inspección tirmestral motores plantas, limpieza piscinas torre Proton #1 y Comtecol #2, limpieza manual de centrífuga servizi #1 y #3, inspección de demister en columna de glicerina 166C1, limpieza de intercambiadores 166P11-1 y 166P11-2, limpieza de tubería de sistema de venteo tanque 163V3, limpieza de filtro y valvula centrífuga GEA.
PARADAS POR FALLA MECÁNICA O MODIFICACIÓN |  |  | HORAS | CAUSA PROBABLE | ACCIONES
2 | Falla por saturacion del sistema de prelavado y centrifugas servizi |  | 1.5 | solidificación de producto en el sistema | Corrección: drenar interfaz fondo del separador de biodiesel hacia purificacion de glicerina al igual que realizar lavados con abundante agua caliente a las 3 centrifugas en operacion. Acción correctiva: Realizadar barrido con aire comprimido cada vez que detengan operaciones.
3 | falla mecanica en bomba 163PRN |  | 2 | contaminación de rodamiento delantero con B100 | Corrección: Desmonte de equipo y cambio de rodamientos. Acción correctiva:Instalación de deflector paraminimizar riego de contaminación
PARADAS POR FALLA ELÉCTRICA - INSTRUMENTACIÓN |  |  | HORAS | CAUSA PROBABLE | ACCIONES
FALLAS EN OPERACIÓN DE CALDERA |  |  | HORAS | CAUSA PROBABLE | COMENTARIOS