## Listado de Compromisos
ENFOQUE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE | REPROGRAMADO | ESTADO | SEGUIMIENTO EN COMITÉ SIG DEL 23/06/2020
SST | Incluir SST en plano de zonas críticas. | Katerine Bertel | 2019-12-13 | 2021-03-03 | Vencido | Pendiente evidencia de plano zonas críticas. Reprogramado: 03/Marzo/2020
SST | Enviar medición de los indicadores SST actualizados a la fecha. | Katerine Bertel | 2019-12-04 | n/a | Realizado | Se enviaron indicadores actualizados a Ago/2020 e Indicadores 2019.
SST | Enviar a Coordinador SIG matriz legal con inclusión de componente SST. | Katerine Bertel | 2019-12-23 | n/a | Realizado | Se envió matriz de requisitos legales SST actualizada el día 18Ago2020
SST | Realizar evaluación de cumplimiento de matriz legal enfoque SST. | Katerine Bertel | 2020-01-09 | n/a | Realizado | Se evidencia informe realizado con ARL donde se evalúan requisitos legales y se identificaron brechas en el cumplimiento.
SST | Elaborar Plan de Trabajo para cierre de brechas SST identificadas en la evaluación de cumplimiento legal. | Katerine Bertel | 2020-01-16 | n/a | Realizado | Se evidencia Plan de Trabajo para cierre de brechas SST. Validar ejecución del plan en Dic/2020.
SST | Realizar reunión con Gerencia para determinar diseño, ubicación, información y tamaño de señalización tipo inducción. | Katerine Bertel | 2019-12-16 | 2021-03-03 | Vencido | Pendiente.
SST | Realizar reunión con la Gerencia para definir compra de sillas área operaciones y resaltos de seguridad vial. | Katerine Bertel | 2019-12-16 | 2021-02-28 | En proceso | Se realizó compra de sillas en Noviembre/2020. Se realizó cotización para resaltos de seguridad vial. En espera de selección de proveedor.
SST | Enviar Plan de Emergencias con la respectiva solicitud de ajustes para su formalización en el SIG. | Katerine Bertel | 2019-12-03 | 2021-03-15 | En proceso | Documento en proceso de elaboración. Pendiente formalziar Plan ante el SIG.
SST | Socializar Plan de Emergencias al personal una vez se encuentre formalizado en el SIG. | Katerine Bertel | 2019-12-15 | 2021-03-30 | En proceso | Pendiente plan de emergencia para proceder con socialización
SST | Realizar el cargue de las capacitaciones planificadas en SST para el 2020 y notificar dicho cargue al Jefe de Desarrollo Humano. | Katerine Bertel | 2020-01-10 | - | Vencido | Pendiente cargue de capacitaciones planificadas.
SST | Identificar la compatibilidad de los productos químicos que ingresan a ZF para su correcto almacenamiento como parte del PAM. | Katerine Bertel | 2020-01-30 | 2021-04-28 | Vencido | Pendiente realizar con apoyo de ARL.
SST | Coordinar y ejecutar simulacro SST. | Katerine Bertel | 2019-11-28 | n/a | Realizado | Se evidencia informe de simulacro integral realizado el 28Nov2019
SST | Realizar reunión con la Gerencia para estructurar proyecto de compra de las bicicletas para el personal de operaciones y servicios generales. | Katerine Bertel | 2019-12-12 | 2021-03-03 | Vencido | Pendiente acta de reunión con respecto a este compromiso.
SST | Realizar reunión con el personal de AMI para mejorar tiempos de respuesta ante las emergencias presentadas en el clúster. | Julio Gonzalez - Katerine Bertel | 2020-01-10 | 2021-03-03 | Vencido | Pendiente aclarar en acta de reunión que no se realizó reunión con AMI pero que sus tiempos de respuesta han mejorado en los últimos meses. | Vencido
SSTA | Elaborar Reglamento Interno para Visitantes y Contratistas. Orden de entrega del documento: SST, Ambiental, Administrativo y SIG. | Katerine Bertel | 2020-01-30 | 2021-03-15 | En proceso | Se elaboró Reglamento Interno para visitantes y contratistas. Pendiente formalizar documento ante el SIG. | En proceso
SSTA | Suministrar reporte a la Gerencia sobre los avances del PAM ZFA en materia SSTA para establecer acciones a seguir. | Katerine Bertel - Felipe Guerrero y equipo | 2020-11-01 | 2021-03-03 | En proceso | Pendiente (26/11/2020) Pendiente acta de reunión a realizar por Coordinadora SST. | Realizado
Sostenibilidad | Elaborar y Radicar Plan de contingencias ante la autoridad competente. | Felipe Guerrero y equipo | 2020-06-30 | 2021-06-30 | En proceso | Pendiente. Se está trabajando y se debe actualizar conforme a la normatividad. Maximo septiembre 2020. Se revisará en próximo comité. (Seg 26/11/2020) Continúa en construcción el plan de contingencias. Pendiente culminar y radicar.
Sostenibilidad | Elaborar y Radicar Plan de gestión del riesgo ante la autoridad competente. | Felipe Guerrero y equipo | 2020-06-30 | 2021-06-30 | En proceso | Se tuvo sesiones con ARL SURA y se estuvo trabajando la parte ambiental hasta cierto punto. Se requiere incluir componente SST. Fecha de radicación: septiembre 2020. (Seg 26/11/2020) Se está trabajando con Coordinador SST en elaboración del documento. Pendiente culminar y radicar.
Sostenibilidad | Elaborar carta peritoria dirigida a los UC solicitando se suministre información requerida para garantizar cumplimiento del Decreto 2157/2017. | Manuel Meza - Héctor Puyo | 2019-11-01 |  | Realizado | Se realizó en 2019 y 2020.
Calidad | Diseñar y aplicar encuesta de evaluación de satisfacción de los usuarios para establecer metas al 2020 de acuerdo a resultados obtenidos. | Manuel Meza - Héctor Puyo | 2019-12-30 | Pendiente | Vencido | Pendiente.
Control y Seguridad | Mejorar controles de acceso a los lotes 16 al 20. | Julio Gonzalez | 30/11/2019 |  | Realizado | Realizado. Enviar OC + evidencia fotográfica de su ejecución.
Control y Seguridad | Revisar plan de acción asociado a control de acceso de área de usuarios con el Director Administrativo y realizar los seguimientos respectivos. | Bertha Jiménez | 2019-11-08 | 2021-02-15 | En proceso | Seguimiento realizado con el Sr. Héctor el día 30/Enero/2021. Pendiente cargas evidencias.
Control y Seguridad | Realizar con el Director Administrativo seguimiento al proyecto de instalación de fibra óptica para mejorar sistema de transmisión de imagénes de video cámaras (actividad asociada a plan de acción). | Bertha Jiménez | 2019-11-08 | 2021-02-15 | En proceso | Seguimiento realizado con el Sr. Héctor el día 30/Enero/2021. Pendiente cargas evidencias.
Control y Seguridad | Instalar poste para iluminación en lote 20. | Julio Gonzalez - Héctor Puyo - Jorge De La Pava | 2020-06-30 |  | Realizado
Control y Seguridad | Garantizar instalación del sistema de alarmas de ZFA. | Héctor Puyo | 2020-01-30 |  | Realizado | Realizado. Enviar evidencias.
Control y Seguridad | Realizar actualización de plano de zonas restringidas bajo enfoque Control y Seguridad, de acuerdo con Matriz de Instalaciones Críticas. | Julio Gonzalez | 2020-03-31 | 2021-03-03 | Vencido | Pendiente. Revisar con el Coordinador SST para definir plano integral de áreas críticas.
Control y Seguridad | Imprimir y publicar nuevo plano de zonas restringidas. | Julio Gonzalez | 2020-03-31 | 2021-03-03 | Vencido | Pendiente.
Control y Seguridad | Revisar y actualizar metas del BSC - planeación estratégica año 2020. | Héctor Puyo | 2020-01-30 |  | Vencido | Se debe realizar nueva planeación estratégica ZFA.
Control y Seguridad | Revisar con el Sr Jorge De La Pava viabilidad para documentar OM de mantenimiento Aud. Interna año 2018. | Jorge De La Pava | 2019-11-08 |  | Realizado | Se revisó con el Planificador de Mtto (ELOPEZ) viabilidad de OM N° 15 y N°16. Para el caso de la OM N°15 se decidió no abordarla. La OM N° 16 fue abordada y cerrada.
Control y Seguridad | Realizar las reparaciones requeridas en las luminarias de la vía principal de ZFA y el mástil que se encuentra en la vía alterna. | Jorge De La Pava - Héctor Puyo | 2020-01-30 |  | Realizado | Realizado. En comité SIG se informa por parte del Gerente General que las reparaciones fueron ejecutadas exitosamente.
Control y Seguridad | Enviar reporte de usuarios calificados activos a la fecha. | Manuel Meza | 2019-11-08 |  | Realizado | Se cuenta con email enviador por el Jefe de Operaciones el día martes 7/04/2020 donde se relaciona lista de usuarios calificados a la fecha, asi como información general de los mismos (área calificada, tipo de usuario, actividades calificadas, entre otros).
Control y Seguridad | Reportar indicadores vencidos del proceso de Operaciones, con sus respectivos análisis. | Manuel Meza | 2019-11-01 |  | Realizado | Realizado.
Control y Seguridad | Enviar indicadores de gestión comercial 2019 y gestión de compras 2018. | Shirly Torres | 2019-11-01 |  | Realizado | Se recibieron indicadores pendientes para el proceso compras (2018) y para el proceso gestión comercial a corte de 30/10/2019. Se recibieron resultados pendientes de Nov-Dic 2019
Control y Seguridad | Actualizar inventario de llaves y envíar la relación al SIG. | Shirly Torres | 2019-11-08 | Pendiente | Vencido | Pendiente.
Control y Seguridad | Documentar plan de acción por recibimiento de correos extorsivos. | Nicole Carrera | 2019-11-08 |  | Realizado | Se encuentra documentado hallazgo N°56 en SIGSOFT.
Control y Seguridad | Indicar referencia del caso cerrado en el e-mail de notificación que se envía al cierre de los mismos a través de la mesa de ayuda. | Nicole Carrera | 2019-11-08 |  | Realizado | Se evidencia mediante correo de notificación de cierre de caso de mesa de ayuda, que se referencia asunto del caso y id del mismo.
Control y Seguridad | Ajustar caracterización del proceso Gestión de Operaciones para modificar indicadores de acuerdo con los cambios en la normatividad aduanera. | Manuel Meza | 2019-11-01 |  | Realizado | Se evidencia actualización de la OP-CR-01 Gestión de Operaciones a su versión 06 para realizar modificación de los mecanismos de seguimiento y medición del proceso de acuerdo con la normatividad aduanera vigente.
Control y Seguridad | Actualizar matriz de riesgos BASC - Proceso Desarrollo Humano. | Alexander Fritz - Roberto Mejia | 2019-11-12 |  | Realizado | Se evidencia actualización de la matriz de riesgos BASC del proceso DH por parte del Director de Desarrollo Humano AFRITZ el 8/11/2019.
Control y Seguridad | Ejecutar simulacro en control y seguridad año 2019 y socializar resultados. | Héctor Rúa | 2019-11-15 | Pendiente | Vencido | Pendiente.
Control y Seguridad | Realizar seguimientos con la Gerencia a los compromisos establecidos en la revisión por la dirección, mediante reuniones trimestrales. | Bertha Jiménez | Permanente |  | Realizado | Realizado. Se da inicio con el comité SIG del 23/6/2020. Se programará nuevo comité para Septiembre 2020.
Control y Seguridad | Gestionar la revisión del sistema de alarmas del cercado eléctrico. | Héctor Rúa | 2019-11-15 |  | Realizado | Realizado.
Control y Seguridad | Realizar reunión de seguimiento al estado de planes de acción catalogados como críticos. | Bertha Jiménez - Héctor Puyo | 2019-11-08 | 2021-02-15 | En proceso | Seguimiento realizado con el Sr. Héctor el día 30/Enero/2021. Pendiente cargas evidencias.
Control y Seguridad | Evaluar con el área de jurídica la designación de oficial de cumplimiento suplente para la zona franca. | Manuel Meza - Héctor Puyo | 2020-01-30 |  | Realizado | No aplica Oficial de cumplimiento suplente
Control y Seguridad | Consignar medición del indicador estratégico del SGCS en la plantilla BSC para el año 2019. | Bertha Jiménez - Héctor Puyo | 2019-11-08 |  | Realizado | Se realizó actualización del indicador de eventos en la plantilla BSC. Para el año 2019 se registraron 12 eventos que afectan el SGCS BASC, esto incluye eventos a nivel centro y nivel corporativo (Bahía Centro).
|  | Vencido | 22 |  | 50%
|  | Realizado | 22 |  | 50%
44

## CYS
ENFOQUE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE | REPROGRAMADO | ESTADO | SEGUIMIENTO EN COMITÉ SIG DEL 23/06/2020
SST | Incluir SST en plano de zonas críticas. | Katerine Bertel | 2019-12-13 | 2021-03-03 | Vencido | Pendiente evidencia de plano zonas críticas. Reprogramado: 03/Marzo/2020
SST | Enviar medición de los indicadores SST actualizados a la fecha. | Katerine Bertel | 2019-12-04 | n/a | Realizado | Se enviaron indicadores actualizados a Ago/2020 e Indicadores 2019.
SST | Enviar a Coordinador SIG matriz legal con inclusión de componente SST. | Katerine Bertel | 2019-12-23 | n/a | Realizado | Se envió matriz de requisitos legales SST actualizada el día 18Ago2020
SST | Realizar evaluación de cumplimiento de matriz legal enfoque SST. | Katerine Bertel | 2020-01-09 | n/a | Realizado | Se evidencia informe realizado con ARL donde se evalúan requisitos legales y se identificaron brechas en el cumplimiento.
SST | Elaborar Plan de Trabajo para cierre de brechas SST identificadas en la evaluación de cumplimiento legal. | Katerine Bertel | 2020-01-16 | n/a | Realizado | Se evidencia Plan de Trabajo para cierre de brechas SST. Validar ejecución del plan en Dic/2020.
SST | Realizar reunión con Gerencia para determinar diseño, ubicación, información y tamaño de señalización tipo inducción. | Katerine Bertel | 2019-12-16 | 2021-03-03 | Vencido | Pendiente.
SST | Realizar reunión con la Gerencia para definir compra de sillas área operaciones y resaltos de seguridad vial. | Katerine Bertel | 2019-12-16 | 2021-02-28 | En proceso | Se realizó compra de sillas en Noviembre/2020. Se realizó cotización para resaltos de seguridad vial. En espera de selección de proveedor.
SST | Enviar Plan de Emergencias con la respectiva solicitud de ajustes para su formalización en el SIG. | Katerine Bertel | 2019-12-03 | 2021-03-15 | En proceso | Documento en proceso de elaboración. Pendiente formalziar Plan ante el SIG.
SST | Socializar Plan de Emergencias al personal una vez se encuentre formalizado en el SIG. | Katerine Bertel | 2019-12-15 | 2021-03-30 | En proceso | Pendiente plan de emergencia para proceder con socialización
SST | Realizar el cargue de las capacitaciones planificadas en SST para el 2020 y notificar dicho cargue al Jefe de Desarrollo Humano. | Katerine Bertel | 2020-01-10 | - | Vencido | Pendiente cargue de capacitaciones planificadas.
SST | Identificar la compatibilidad de los productos químicos que ingresan a ZF para su correcto almacenamiento como parte del PAM. | Katerine Bertel | 2020-01-30 | 2021-04-28 | Vencido | Pendiente realizar con apoyo de ARL.
SST | Coordinar y ejecutar simulacro SST. | Katerine Bertel | 2019-11-28 | n/a | Realizado | Se evidencia informe de simulacro integral realizado el 28Nov2019
SST | Realizar reunión con la Gerencia para estructurar proyecto de compra de las bicicletas para el personal de operaciones y servicios generales. | Katerine Bertel | 2019-12-12 | 2021-03-03 | Vencido | Pendiente acta de reunión con respecto a este compromiso.
SST | Realizar reunión con el personal de AMI para mejorar tiempos de respuesta ante las emergencias presentadas en el clúster. | Julio Gonzalez - Katerine Bertel | 2020-01-10 | 2021-03-03 | Vencido | Pendiente aclarar en acta de reunión que no se realizó reunión con AMI pero que sus tiempos de respuesta han mejorado en los últimos meses. | Vencido
SSTA | Elaborar Reglamento Interno para Visitantes y Contratistas. Orden de entrega del documento: SST, Ambiental, Administrativo y SIG. | Katerine Bertel | 2020-01-30 | 2021-03-15 | En proceso | Se elaboró Reglamento Interno para visitantes y contratistas. Pendiente formalizar documento ante el SIG. | En proceso
SSTA | Suministrar reporte a la Gerencia sobre los avances del PAM ZFA en materia SSTA para establecer acciones a seguir. | Katerine Bertel - Felipe Guerrero y equipo | 2020-11-01 | 2021-03-03 | En proceso | Pendiente (26/11/2020) Pendiente acta de reunión a realizar por Coordinadora SST. | Realizado
Sostenibilidad | Elaborar y Radicar Plan de contingencias ante la autoridad competente. | Felipe Guerrero y equipo | 2020-06-30 | 2021-06-30 | En proceso | Pendiente. Se está trabajando y se debe actualizar conforme a la normatividad. Maximo septiembre 2020. Se revisará en próximo comité. (Seg 26/11/2020) Continúa en construcción el plan de contingencias. Pendiente culminar y radicar.
Sostenibilidad | Elaborar y Radicar Plan de gestión del riesgo ante la autoridad competente. | Felipe Guerrero y equipo | 2020-06-30 | 2021-06-30 | En proceso | Se tuvo sesiones con ARL SURA y se estuvo trabajando la parte ambiental hasta cierto punto. Se requiere incluir componente SST. Fecha de radicación: septiembre 2020. (Seg 26/11/2020) Se está trabajando con Coordinador SST en elaboración del documento. Pendiente culminar y radicar.
Sostenibilidad | Elaborar carta peritoria dirigida a los UC solicitando se suministre información requerida para garantizar cumplimiento del Decreto 2157/2017. | Manuel Meza - Héctor Puyo | 2019-11-01 |  | Realizado | Se realizó en 2019 y 2020.
Calidad | Diseñar y aplicar encuesta de evaluación de satisfacción de los usuarios para establecer metas al 2020 de acuerdo a resultados obtenidos. | Manuel Meza - Héctor Puyo | 2019-12-30 | Pendiente | Vencido | Pendiente.
Control y Seguridad | Mejorar controles de acceso a los lotes 16 al 20. | Julio Gonzalez | 30/11/2019 |  | Realizado | Realizado. Enviar OC + evidencia fotográfica de su ejecución.
Control y Seguridad | Revisar plan de acción asociado a control de acceso de área de usuarios con el Director Administrativo y realizar los seguimientos respectivos. | Bertha Jiménez | 2019-11-08 | 2021-02-15 | En proceso | Seguimiento realizado con el Sr. Héctor el día 30/Enero/2021. Pendiente cargas evidencias.
Control y Seguridad | Realizar con el Director Administrativo seguimiento al proyecto de instalación de fibra óptica para mejorar sistema de transmisión de imagénes de video cámaras (actividad asociada a plan de acción). | Bertha Jiménez | 2019-11-08 | 2021-02-15 | En proceso | Seguimiento realizado con el Sr. Héctor el día 30/Enero/2021. Pendiente cargas evidencias.
Control y Seguridad | Instalar poste para iluminación en lote 20. | Julio Gonzalez - Héctor Puyo - Jorge De La Pava | 2020-06-30 |  | Realizado
Control y Seguridad | Garantizar instalación del sistema de alarmas de ZFA. | Héctor Puyo | 2020-01-30 |  | Realizado | Realizado. Enviar evidencias.
Control y Seguridad | Realizar actualización de plano de zonas restringidas bajo enfoque Control y Seguridad, de acuerdo con Matriz de Instalaciones Críticas. | Julio Gonzalez | 2020-03-31 | 2021-03-03 | Vencido | Pendiente. Revisar con el Coordinador SST para definir plano integral de áreas críticas.
Control y Seguridad | Imprimir y publicar nuevo plano de zonas restringidas. | Julio Gonzalez | 2020-03-31 | 2021-03-03 | Vencido | Pendiente.
Control y Seguridad | Revisar y actualizar metas del BSC - planeación estratégica año 2020. | Héctor Puyo | 2020-01-30 |  | Vencido | Se debe realizar nueva planeación estratégica ZFA.
Control y Seguridad | Revisar con el Sr Jorge De La Pava viabilidad para documentar OM de mantenimiento Aud. Interna año 2018. | Jorge De La Pava | 2019-11-08 |  | Realizado | Se revisó con el Planificador de Mtto (ELOPEZ) viabilidad de OM N° 15 y N°16. Para el caso de la OM N°15 se decidió no abordarla. La OM N° 16 fue abordada y cerrada.
Control y Seguridad | Realizar las reparaciones requeridas en las luminarias de la vía principal de ZFA y el mástil que se encuentra en la vía alterna. | Jorge De La Pava - Héctor Puyo | 2020-01-30 |  | Realizado | Realizado. En comité SIG se informa por parte del Gerente General que las reparaciones fueron ejecutadas exitosamente.
Control y Seguridad | Enviar reporte de usuarios calificados activos a la fecha. | Manuel Meza | 2019-11-08 |  | Realizado | Se cuenta con email enviador por el Jefe de Operaciones el día martes 7/04/2020 donde se relaciona lista de usuarios calificados a la fecha, asi como información general de los mismos (área calificada, tipo de usuario, actividades calificadas, entre otros).
Control y Seguridad | Reportar indicadores vencidos del proceso de Operaciones, con sus respectivos análisis. | Manuel Meza | 2019-11-01 |  | Realizado | Realizado.
Control y Seguridad | Enviar indicadores de gestión comercial 2019 y gestión de compras 2018. | Shirly Torres | 2019-11-01 |  | Realizado | Se recibieron indicadores pendientes para el proceso compras (2018) y para el proceso gestión comercial a corte de 30/10/2019. Se recibieron resultados pendientes de Nov-Dic 2019
Control y Seguridad | Actualizar inventario de llaves y envíar la relación al SIG. | Shirly Torres | 2019-11-08 | Pendiente | Vencido | Pendiente.
Control y Seguridad | Documentar plan de acción por recibimiento de correos extorsivos. | Nicole Carrera | 2019-11-08 |  | Realizado | Se encuentra documentado hallazgo N°56 en SIGSOFT.
Control y Seguridad | Indicar referencia del caso cerrado en el e-mail de notificación que se envía al cierre de los mismos a través de la mesa de ayuda. | Nicole Carrera | 2019-11-08 |  | Realizado | Se evidencia mediante correo de notificación de cierre de caso de mesa de ayuda, que se referencia asunto del caso y id del mismo.
Control y Seguridad | Ajustar caracterización del proceso Gestión de Operaciones para modificar indicadores de acuerdo con los cambios en la normatividad aduanera. | Manuel Meza | 2019-11-01 |  | Realizado | Se evidencia actualización de la OP-CR-01 Gestión de Operaciones a su versión 06 para realizar modificación de los mecanismos de seguimiento y medición del proceso de acuerdo con la normatividad aduanera vigente.
Control y Seguridad | Actualizar matriz de riesgos BASC - Proceso Desarrollo Humano. | Alexander Fritz - Roberto Mejia | 2019-11-12 |  | Realizado | Se evidencia actualización de la matriz de riesgos BASC del proceso DH por parte del Director de Desarrollo Humano AFRITZ el 8/11/2019.
Control y Seguridad | Ejecutar simulacro en control y seguridad año 2019 y socializar resultados. | Héctor Rúa | 2019-11-15 | Pendiente | Vencido | Pendiente.
Control y Seguridad | Realizar seguimientos con la Gerencia a los compromisos establecidos en la revisión por la dirección, mediante reuniones trimestrales. | Bertha Jiménez | Permanente |  | Realizado | Realizado. Se da inicio con el comité SIG del 23/6/2020. Se programará nuevo comité para Septiembre 2020.
Control y Seguridad | Gestionar la revisión del sistema de alarmas del cercado eléctrico. | Héctor Rúa | 2019-11-15 |  | Realizado | Realizado.
Control y Seguridad | Realizar reunión de seguimiento al estado de planes de acción catalogados como críticos. | Bertha Jiménez - Héctor Puyo | 2019-11-08 | 2021-02-15 | En proceso | Seguimiento realizado con el Sr. Héctor el día 30/Enero/2021. Pendiente cargas evidencias.
Control y Seguridad | Evaluar con el área de jurídica la designación de oficial de cumplimiento suplente para la zona franca. | Manuel Meza - Héctor Puyo | 2020-01-30 |  | Realizado | No aplica Oficial de cumplimiento suplente
Control y Seguridad | Consignar medición del indicador estratégico del SGCS en la plantilla BSC para el año 2019. | Bertha Jiménez - Héctor Puyo | 2019-11-08 |  | Realizado | Se realizó actualización del indicador de eventos en la plantilla BSC. Para el año 2019 se registraron 12 eventos que afectan el SGCS BASC, esto incluye eventos a nivel centro y nivel corporativo (Bahía Centro).
|  | Vencido | 22 |  | 50%
|  | Realizado | 22 |  | 50%
44

## HPuyo (hidden)
ENFOQUE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE | SEGUIMIENTO EN COMITÉ SIG DEL 23/06/2020
SST | Incluir SST en plano de zonas críticas. | Vanessa Pico | 2019-12-13 | Pendiente evidencia de plano zonas críticas
SST | Elaborar Plan de Trabajo para cierre de brechas SST identificadas en la evaluación de cumplimiento legal. | Vanessa Pico | 2020-01-16 | Pendiente elaborar plan de trabajo
SST | Realizar reunión con Gerencia para determinar diseño, ubicación, información y tamaño de señalización tipo inducción. | Vanessa Pico | 2019-12-16 | Pendiente acta de reunión
SST | Realizar reunión con la Gerencia para definir compra de sillas área operaciones y resaltos de seguridad vial. | Vanessa Pico | 2019-12-16 | Pendiente acta de reunión con respecto a este compromiso.
SST | Enviar Plan de Emergencias con la respectiva solicitud de ajustes para su formalización en el SIG. | Vanessa Pico | 2019-12-03 | Pendiente revisión y ajuste de plan de emergencia por parte de Kbertel
SST | Socializar Plan de Emergencias al personal una vez se encuentre formalizado en el SIG. | Vanessa Pico | 2019-12-15 | Pendiente plan de emergencia para proceder con socialización
SST | Realizar el cargue de las capacitaciones planificadas en SST para el 2020 y notificar dicho cargue al Jefe de Desarrollo Humano. | Vanessa Pico | 2020-01-10 | Pendiente.
SST | Identificar la compatibilidad de los productos químicos que ingresan a ZF para su correcto almacenamiento como parte del PAM. | Vanessa Pico | 2020-01-30 | Pendiente realizar
SST | Realizar reunión con la Gerencia para estructurar proyecto de compra de las bicicletas para el personal de operaciones y servicios generales. | Vanessa Pico | 2019-12-12 | Pendiente acta de reunión con respecto a este compromiso.
SST | Realizar reunión con el personal de AMI para mejorar tiempos de respuesta ante las emergencias presentadas en el clúster. | Julio Gonzalez - Vanessa Pico | 2020-01-10 | Pendiente aclarar en acta de reunión que no se realizó reunión con AMI pero que sus tiempos de respuesta han mejorado en los últimos meses.
SSTA | Elaborar Reglamento Interno para Visitantes y Contratistas. Orden de entrega del documento: SST, Ambiental, Administrativo y SIG. | Vanessa Pico | 2020-01-30 | Pendiente.
SSTA | Suministrar reporte a la Gerencia sobre los avances del PAM ZFA en materia SSTA para establecer acciones a seguir. | Vanessa Pico - Felipe Guerrero y equipo | 2020-11-01 | Pendiente. (26/11/2020) Pendiente acta de reunión a realizar por Coordinadora SST.
Sostenibilidad | Elaborar y Radicar Plan de contingencias ante la autoridad competente. | Felipe Guerrero y equipo | 2020-06-30 | Pendiente. Se está trabajando y se debe actualizar conforme a la normatividad. Maximo septiembre 2020. Se revisará en próximo comité. (26/11/2020) No se ha radicado. Se está aún elaborando el plan.
Sostenibilidad | Elaborar y Radicar Plan de gestión del riesgo ante la autoridad competente. | Felipe Guerrero y equipo | 2020-06-30 | Se tuvo sesiones con ARL SURA y se estuvo trabajando la parte ambiental hasta cierto punto. Se requiere incluir componente SST. Fecha de radicación: septiembre 2020. (26/11/2020) No se ha radicado. Se está aún elaborando el plan en conjunto con Coordinadora SST.
Calidad | Diseñar y aplicar encuesta de evaluación de satisfacción de los usuarios para establecer metas al 2020 de acuerdo a resultados obtenidos. | Manuel Meza - Héctor Puyo | 2019-12-30 | (26/11/2020) Pendiente diseño de encuesta.
Control y Seguridad | Revisar plan de acción asociado a control de acceso de área de usuarios con el Director Administrativo y realizar los seguimientos respectivos. | Bertha Jiménez | 2019-11-08 | Pendiente.
Control y Seguridad | Realizar con el Director Administrativo seguimiento al proyecto de instalación de fibra óptica para mejorar sistema de transmisión de imagénes de video cámaras (actividad asociada a plan de acción). | Bertha Jiménez | 2019-11-08 | (26/11/2020) Revisar estado del proyecto con Gustavo Campo y Jorge Andrade.
Control y Seguridad | Instalar poste para iluminación en lote 20. | Julio Gonzalez - Héctor Puyo - Jorge De La Pava | 2020-06-30 | (26/11/2020) Se realizó cambio de luminarias desde el 14 al 20. Revisar órdenes y fotos de las instalaciones. Pendiente evidencia de órdenes de compra y registro fotográfico del cambio.
Control y Seguridad | Realizar actualización de plano de zonas restringidas bajo enfoque Control y Seguridad, de acuerdo con Matriz de Instalaciones Críticas. | Julio Gonzalez | 2020-03-31 | Pendiente. Revisar con el Coordinador SST para definir plano integral de áreas críticas.
Control y Seguridad | Imprimir y publicar nuevo plano de zonas restringidas. | Julio Gonzalez | 2020-03-31 | Pendiente.
Control y Seguridad | Revisar y actualizar metas del BSC - planeación estratégica año 2020. | Héctor Puyo | 2020-01-30 | (26/11/2020) Pendiente reunión para revisión de planeación estratégica.
Control y Seguridad | Enviar indicadores de gestión comercial 2019 y gestión de compras 2018. | Shirly Torres | 2019-11-01 | Se recibieron indicadores pendientes para el proceso compras (2018) y para el proceso gestión comercial a corte de 30/10/2019.
Control y Seguridad | Actualizar inventario de llaves y envíar la relación al SIG. | Shirly Torres | 2019-11-08 | Pendiente.
Control y Seguridad | Ejecutar simulacro en control y seguridad año 2019 y socializar resultados. | Héctor Rúa | 2019-11-15 | Pendiente.
Control y Seguridad | Realizar reunión de seguimiento al estado de planes de acción catalogados como críticos. | Bertha Jiménez - Héctor Puyo | 2019-11-08 | (26/11/2020) Se realizó seguimiento a los planes de acción en los que es responsable el Dir. Administrativo
Control y Seguridad | Evaluar con el área de jurídica la designación de oficial de cumplimiento suplente para la zona franca. | Manuel Meza - Héctor Puyo | 2020-01-30 | (26/11/2020) En comité (cumplimiento) se definió la no designación de oficial de cumplimiento suplente.

## DelaPava (hidden)
ENFOQUE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE | SEGUIMIENTO EN COMITÉ SIG DEL 23/06/2020
SST | Incluir SST en plano de zonas críticas. | Vanessa Pico | 2019-12-13 | Pendiente evidencia de plano zonas críticas
SST | Elaborar Plan de Trabajo para cierre de brechas SST identificadas en la evaluación de cumplimiento legal. | Vanessa Pico | 2020-01-16 | Pendiente elaborar plan de trabajo
SST | Realizar reunión con Gerencia para determinar diseño, ubicación, información y tamaño de señalización tipo inducción. | Vanessa Pico | 2019-12-16 | Pendiente acta de reunión
SST | Realizar reunión con la Gerencia para definir compra de sillas área operaciones y resaltos de seguridad vial. | Vanessa Pico | 2019-12-16 | Pendiente acta de reunión con respecto a este compromiso.
SST | Enviar Plan de Emergencias con la respectiva solicitud de ajustes para su formalización en el SIG. | Vanessa Pico | 2019-12-03 | Pendiente revisión y ajuste de plan de emergencia por parte de Kbertel
SST | Socializar Plan de Emergencias al personal una vez se encuentre formalizado en el SIG. | Vanessa Pico | 2019-12-15 | Pendiente plan de emergencia para proceder con socialización
SST | Realizar el cargue de las capacitaciones planificadas en SST para el 2020 y notificar dicho cargue al Jefe de Desarrollo Humano. | Vanessa Pico | 2020-01-10 | Pendiente.
SST | Identificar la compatibilidad de los productos químicos que ingresan a ZF para su correcto almacenamiento como parte del PAM. | Vanessa Pico | 2020-01-30 | Pendiente realizar
SST | Realizar reunión con la Gerencia para estructurar proyecto de compra de las bicicletas para el personal de operaciones y servicios generales. | Vanessa Pico | 2019-12-12 | Pendiente acta de reunión con respecto a este compromiso.
SST | Realizar reunión con el personal de AMI para mejorar tiempos de respuesta ante las emergencias presentadas en el clúster. | Julio Gonzalez - Vanessa Pico | 2020-01-10 | Pendiente aclarar en acta de reunión que no se realizó reunión con AMI pero que sus tiempos de respuesta han mejorado en los últimos meses.
SSTA | Elaborar Reglamento Interno para Visitantes y Contratistas. Orden de entrega del documento: SST, Ambiental, Administrativo y SIG. | Vanessa Pico | 2020-01-30 | Pendiente.
SSTA | Suministrar reporte a la Gerencia sobre los avances del PAM ZFA en materia SSTA para establecer acciones a seguir. | Vanessa Pico - Felipe Guerrero y equipo | 2020-11-01 | Pendiente.
Sostenibilidad | Elaborar y Radicar Plan de contingencias ante la autoridad competente. | Felipe Guerrero y equipo | 2020-06-30 | Pendiente. Se está trabajando y se debe actualizar conforme a la normatividad. Maximo septiembre 2020. Se revisará en próximo comité.
Sostenibilidad | Elaborar y Radicar Plan de gestión del riesgo ante la autoridad competente. | Felipe Guerrero y equipo | 2020-06-30 | Se tuvo sesiones con ARL SURA y se estuvo trabajando la parte ambiental hasta cierto punto. Se requiere incluir componente SST. Fecha de radicación: septiembre 2020.
Calidad | Diseñar y aplicar encuesta de evaluación de satisfacción de los usuarios para establecer metas al 2020 de acuerdo a resultados obtenidos. | Manuel Meza - Héctor Puyo | 2019-12-30 | Pendiente.
Control y Seguridad | Revisar plan de acción asociado a control de acceso de área de usuarios con el Director Administrativo y realizar los seguimientos respectivos. | Bertha Jiménez | 2019-11-08 | Pendiente.
Control y Seguridad | Realizar con el Director Administrativo seguimiento al proyecto de instalación de fibra óptica para mejorar sistema de transmisión de imagénes de video cámaras (actividad asociada a plan de acción). | Bertha Jiménez | 2019-11-08 | Pendiente.
Control y Seguridad | Instalar poste para iluminación en lote 20. | Julio Gonzalez - Héctor Puyo - Jorge De La Pava | 2020-06-30 | Pendiente.
Control y Seguridad | Realizar actualización de plano de zonas restringidas bajo enfoque Control y Seguridad, de acuerdo con Matriz de Instalaciones Críticas. | Julio Gonzalez | 2020-03-31 | Pendiente. Revisar con el Coordinador SST para definir plano integral de áreas críticas.
Control y Seguridad | Imprimir y publicar nuevo plano de zonas restringidas. | Julio Gonzalez | 2020-03-31 | Pendiente.
Control y Seguridad | Revisar y actualizar metas del BSC - planeación estratégica año 2020. | Héctor Puyo | 2020-01-30 | Pendiente. Se debe enviar planeación año 2020.
Control y Seguridad | Enviar indicadores de gestión comercial 2019 y gestión de compras 2018. | Shirly Torres | 2019-11-01 | Se recibieron indicadores pendientes para el proceso compras (2018) y para el proceso gestión comercial a corte de 30/10/2019.
Control y Seguridad | Actualizar inventario de llaves y envíar la relación al SIG. | Shirly Torres | 2019-11-08 | Pendiente.
Control y Seguridad | Ejecutar simulacro en control y seguridad año 2019 y socializar resultados. | Héctor Rúa | 2019-11-15 | Pendiente.
Control y Seguridad | Realizar reunión de seguimiento al estado de planes de acción catalogados como críticos. | Bertha Jiménez - Héctor Puyo | 2019-11-08 | Pendiente.
Control y Seguridad | Evaluar con el área de jurídica la designación de oficial de cumplimiento suplente para la zona franca. | Manuel Meza - Héctor Puyo | 2020-01-30 | Pendiente.

## SST (hidden)
ENFOQUE | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA LÍMITE | SEGUIMIENTO EN COMITÉ SIG DEL 23/06/2020
SST | Incluir SST en plano de zonas críticas. | Katerine Bertel | 2019-12-13 | Pendiente evidencia de plano zonas críticas
SST | Enviar medición de los indicadores SST actualizados a la fecha. | Katerine Bertel | 2019-12-04 | Se enviaron indicadores actualizados a Ago/2020 e Indicadores 2019.
SST | Enviar a Coordinador SIG matriz legal con inclusión de componente SST. | Katerine Bertel | 2019-12-23 | Se envió matriz de requisitos legales SST actualizada el día 18Ago2020
SST | Realizar evaluación de cumplimiento de matriz legal enfoque SST. | Katerine Bertel | 2020-01-09 | Se evidencia informe realizado con ARL donde se evalúan requisitos legales y se identificaron brechas en el cumplimiento.
SST | Elaborar Plan de Trabajo para cierre de brechas SST identificadas en la evaluación de cumplimiento legal. | Katerine Bertel | 2020-01-16 | Se evidencia Plan de Trabajo para cierre de brechas SST. Validar ejecución del plan en Dic/2020.
SST | Realizar reunión con Gerencia para determinar diseño, ubicación, información y tamaño de señalización tipo inducción. | Katerine Bertel | 2019-12-16 | Pendiente acta de reunión
SST | Realizar reunión con la Gerencia para definir compra de sillas área operaciones y resaltos de seguridad vial. | Katerine Bertel | 2019-12-16 | Pendiente acta de reunión con respecto a este compromiso.
SST | Enviar Plan de Emergencias con la respectiva solicitud de ajustes para su formalización en el SIG. | Katerine Bertel | 2019-12-03 | Pendiente revisión y ajuste de plan de emergencia por parte de Kbertel
SST | Socializar Plan de Emergencias al personal una vez se encuentre formalizado en el SIG. | Katerine Bertel | 2019-12-15 | Pendiente plan de emergencia para proceder con socialización
SST | Realizar el cargue de las capacitaciones planificadas en SST para el 2020 y notificar dicho cargue al Jefe de Desarrollo Humano. | Katerine Bertel | 2020-01-10 | Pendiente.
SST | Identificar la compatibilidad de los productos químicos que ingresan a ZF para su correcto almacenamiento como parte del PAM. | Katerine Bertel | 2020-01-30 | Pendiente realizar
SST | Coordinar y ejecutar simulacro SST. | Katerine Bertel | 2019-11-28 | Se evidencia informe de simulacro integral realizado el 28Nov2019
SST | Realizar reunión con la Gerencia para estructurar proyecto de compra de las bicicletas para el personal de operaciones y servicios generales. | Katerine Bertel | 2019-12-12 | Pendiente acta de reunión con respecto a este compromiso.
SST | Realizar reunión con el personal de AMI para mejorar tiempos de respuesta ante las emergencias presentadas en el clúster. | Julio Gonzalez - Katerine Bertel | 2020-01-10 | Pendiente aclarar en acta de reunión que no se realizó reunión con AMI pero que sus tiempos de respuesta han mejorado en los últimos meses.
SST | Elaborar Reglamento Interno para Visitantes y Contratistas. Orden de entrega del documento: SST, Ambiental, Administrativo y SIG. | Katerine Bertel | 2020-01-30 | Pendiente.
SST | Suministrar reporte a la Gerencia sobre los avances del PAM ZFA en materia SSTA para establecer acciones a seguir. | Katerine Bertel - Felipe Guerrero y equipo | 2020-11-01 | Pendiente.
Sostenibilidad | Elaborar y Radicar Plan de contingencias ante la autoridad competente. | Felipe Guerrero y equipo | 2020-06-30 | Pendiente. Se está trabajando y se debe actualizar conforme a la normatividad. Maximo septiembre 2020. Se revisará en próximo comité.
Sostenibilidad | Elaborar y Radicar Plan de gestión del riesgo ante la autoridad competente. | Felipe Guerrero y equipo | 2020-06-30 | Se tuvo sesiones con ARL SURA y se estuvo trabajando la parte ambiental hasta cierto punto. Se requiere incluir componente SST. Fecha de radicación: septiembre 2020.
Sostenibilidad | Elaborar carta peritoria dirigida a los UC solicitando se suministre información requerida para garantizar cumplimiento del Decreto 2157/2017. | Manuel Meza - Héctor Puyo | 2019-11-01 | Se realizó en 2019 y 2020.
Calidad | Diseñar y aplicar encuesta de evaluación de satisfacción de los usuarios para establecer metas al 2020 de acuerdo a resultados obtenidos. | Manuel Meza - Héctor Puyo | 2019-12-30 | Pendiente.
Control y Seguridad | Mejorar controles de acceso a los lotes 16 al 20. | Julio Gonzalez | 30/11/2019 | Realizado. Enviar OC + evidencia fotográfica de su ejecución.
Control y Seguridad | Revisar plan de acción asociado a control de acceso de área de usuarios con el Director Administrativo y realizar los seguimientos respectivos. | Bertha Jiménez | 2019-11-08 | Pendiente.
Control y Seguridad | Realizar con el Director Administrativo seguimiento al proyecto de instalación de fibra óptica para mejorar sistema de transmisión de imagénes de video cámaras (actividad asociada a plan de acción). | Bertha Jiménez | 2019-11-08 | Pendiente.
Control y Seguridad | Instalar poste para iluminación en lote 20. | Julio Gonzalez - Héctor Puyo - Jorge De La Pava | 2020-06-30 | Pendiente.
Control y Seguridad | Garantizar instalación del sistema de alarmas de ZFA. | Héctor Puyo | 2020-01-30 | Realizado. Enviar evidencias.
Control y Seguridad | Realizar actualización de plano de zonas restringidas bajo enfoque Control y Seguridad, de acuerdo con Matriz de Instalaciones Críticas. | Julio Gonzalez | 2020-03-31 | Pendiente. Revisar con el Coordinador SST para definir plano integral de áreas críticas.
Control y Seguridad | Imprimir y publicar nuevo plano de zonas restringidas. | Julio Gonzalez | 2020-03-31 | Pendiente.
Control y Seguridad | Revisar y actualizar metas del BSC - planeación estratégica año 2020. | Héctor Puyo | 2020-01-30 | Pendiente. Se debe enviar planeación año 2020.
Control y Seguridad | Revisar con el Sr Jorge De La Pava viabilidad para documentar OM de mantenimiento Aud. Interna año 2018. | Jorge De La Pava | 2019-11-08 | Se revisó con el Planificador de Mtto (ELOPEZ) viabilidad de OM N° 15 y N°16. Para el caso de la OM N°15 se decidió no abordarla. La OM N° 16 fue abordada y cerrada.
Control y Seguridad | Realizar las reparaciones requeridas en las luminarias de la vía principal de ZFA y el mástil que se encuentra en la vía alterna. | Jorge De La Pava - Héctor Puyo | 2020-01-30 | Realizado. En comité SIG se informa por parte del Gerente General que las reparaciones fueron ejecutadas exitosamente.
Control y Seguridad | Enviar reporte de usuarios calificados activos a la fecha. | Manuel Meza | 2019-11-08 | Se cuenta con email enviador por el Jefe de Operaciones el día martes 7/04/2020 donde se relaciona lista de usuarios calificados a la fecha, asi como información general de los mismos (área calificada, tipo de usuario, actividades calificadas, entre otros).
Control y Seguridad | Reportar indicadores vencidos del proceso de Operaciones, con sus respectivos análisis. | Manuel Meza | 2019-11-01 | Realizado.
Control y Seguridad | Enviar indicadores de gestión comercial 2019 y gestión de compras 2018. | Shirly Torres | 2019-11-01 | Se recibieron indicadores pendientes para el proceso compras (2018) y para el proceso gestión comercial a corte de 30/10/2019.
Control y Seguridad | Actualizar inventario de llaves y envíar la relación al SIG. | Shirly Torres | 2019-11-08 | Pendiente.
Control y Seguridad | Documentar plan de acción por recibimiento de correos extorsivos. | Nicole Carrera | 2019-11-08 | Se encuentra documentado hallazgo N°56 en SIGSOFT.
Control y Seguridad | Indicar referencia del caso cerrado en el e-mail de notificación que se envía al cierre de los mismos a través de la mesa de ayuda. | Nicole Carrera | 2019-11-08 | Se evidencia mediante correo de notificación de cierre de caso de mesa de ayuda, que se referencia asunto del caso y id del mismo.
Control y Seguridad | Ajustar caracterización del proceso Gestión de Operaciones para modificar indicadores de acuerdo con los cambios en la normatividad aduanera. | Manuel Meza | 2019-11-01 | Se evidencia actualización de la OP-CR-01 Gestión de Operaciones a su versión 06 para realizar modificación de los mecanismos de seguimiento y medición del proceso de acuerdo con la normatividad aduanera vigente.
Control y Seguridad | Actualizar matriz de riesgos BASC - Proceso Desarrollo Humano. | Alexander Fritz - Roberto Mejia | 2019-11-12 | Se evidencia actualización de la matriz de riesgos BASC del proceso DH por parte del Director de Desarrollo Humano AFRITZ el 8/11/2019.
Control y Seguridad | Ejecutar simulacro en control y seguridad año 2019 y socializar resultados. | Héctor Rúa | 2019-11-15 | Pendiente.
Control y Seguridad | Realizar seguimientos con la Gerencia a los compromisos establecidos en la revisión por la dirección, mediante reuniones trimestrales. | Bertha Jiménez | Permanente | Realizado. Se da inicio con el comité SIG del 23/6/2020. Se programará nuevo comité para Septiembre 2020.
Control y Seguridad | Documentar planes de acción en el SIGSOFT por materialización de eventos de seguridad física. | Bertha Jiménez - Héctor Puyo | 2019-11-30 | ELIMINADO. NO SE TRABAJARÁN A TRAVÉS DEL SIGSOFT.
Control y Seguridad | Gestionar la revisión del sistema de alarmas del cercado eléctrico. | Héctor Rúa | 2019-11-15 | Realizado.
Control y Seguridad | Realizar reunión de seguimiento al estado de planes de acción catalogados como críticos. | Bertha Jiménez - Héctor Puyo | 2019-11-08 | Pendiente.
Control y Seguridad | Evaluar con el área de jurídica la designación de oficial de cumplimiento suplente para la zona franca. | Manuel Meza - Héctor Puyo | 2020-01-30 | Pendiente.
Control y Seguridad | Consignar medición del indicador estratégico del SGCS en la plantilla BSC para el año 2019. | Bertha Jiménez - Héctor Puyo | 2019-11-08 | Se realizó actualización del indicador de eventos en la plantilla BSC. Para el año 2019 se registraron 12 eventos que afectan el SGCS BASC, esto incluye eventos a nivel centro y nivel corporativo (Bahía Centro).

## Hoja1 (hidden)
Estado | Compromisos | Porcentaje
Vencido | 24 | 55%
Realizado | 18 | 41%
En proceso | 2 | 4%
| 44 | 100%